# BTTH: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE – DỰ ÁN GREENMART

5.1. Lý do chọn Agile

- Hạn chế của Waterfall: Yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, khách hàng chỉ xem sản phẩm cuối dự án nên các thay đổi được phát hiện muộn, gây tốn thời gian và chi phí sửa chữa.

- Agile khắc phục: Chia dự án thành các giai đoạn ngắn, thường xuyên bàn giao sản phẩm, lấy phản hồi khách hàng và điều chỉnh yêu cầu theo thực tế.

- Kết luận: GreenMart nên sử dụng Agile vì dự án bán hàng đa kênh có yêu cầu dễ thay đổi, cần phản hồi nhanh và liên tục cải thiện sản phẩm.

5.2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Tổ chức trao đổi trực tiếp hoặc họp trực tuyến khi cần, kết hợp công cụ để lưu lại thông tin. |
| Viết tài liệu chi tiết trước, chỉ trình diễn cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Ưu tiên xây dựng phần mềm chạy được, chỉ viết tài liệu cần thiết và trình diễn sau mỗi Sprint. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt khi khách muốn đổi yêu cầu | Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi trực tiếp với khách hàng, đánh giá giá trị và cập nhật Product Backlog nhanh chóng. |
| Luôn làm theo kế hoạch ban đầu dù thực tế thay đổi | Phản hồi với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Thường xuyên đánh giá kết quả, điều chỉnh kế hoạch và thứ tự ưu tiên khi có thông tin mới. |

5.3. Khung Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần cố định.

Lý do lựa chọn:

- Minh bạch: Mọi thành viên và khách hàng biết rõ thời điểm kiểm tra sản phẩm.

- Thanh tra: Cuối mỗi Sprint, đội kiểm tra Increment và đánh giá tiến độ thực tế.

- Thích nghi: Đội sử dụng phản hồi để cải tiến cách làm việc và điều chỉnh Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum cung cấp nhịp làm việc rõ ràng, phản hồi thường xuyên và khả năng thích ứng với thay đổi, phù hợp với dự án GreenMart hơn cách làm tuần tự của Waterfall.

5.4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò | Quyền quyết định | Không quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Product Owner | Giá trị sản phẩm, thứ tự Product Backlog, mục tiêu sản phẩm | Không tự quyết định cách lập trình hoặc giao việc kỹ thuật cho từng người. |
| Hoa | Scrum Master | Cách hỗ trợ đội áp dụng Scrum, thúc đẩy cải tiến và xử lý rào cản trong phạm vi trách nhiệm | Không làm quản lý cấp trên, không giao việc hoặc áp đặt cách lập trình. |
| An, Bình, Chi, Dung | Developers | Cách triển khai kỹ thuật, tổ chức Sprint Backlog và phân chia công việc; cùng chịu trách nhiệm tạo Increment đạt chuẩn | Không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog do Product Owner quản lý. |

Lưu ý: Trong Scrum, tester Dung cũng thuộc nhóm Developers; Developers không chỉ bao gồm lập trình viên.

5.5. Artifacts và lịch sự kiện

A. Product Backlog

Danh sách công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp:

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý và tìm kiếm sản phẩm | Hiển thị danh sách, tìm kiếm sản phẩm theo tên. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị giá, mô tả và tình trạng hàng. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm. |
| 4 | Đặt hàng online | Tạo đơn hàng từ giỏ hàng. |
| 5 | Thanh toán | Tích hợp phương thức thanh toán phù hợp. |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái đơn hàng. |
| 7 | Kiểm thử và cải thiện trải nghiệm | Kiểm thử luồng mua hàng, sửa lỗi và cải thiện giao diện. |

B. Sprint Backlog – Sprint 1

- Thời gian: Tuần 1–2.

- Sprint Goal: Xây dựng luồng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm hoạt động ổn định.

- Các hạng mục thực hiện:

  - Xây dựng giao diện danh sách sản phẩm.

  - Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm.

  - Xây dựng trang chi tiết sản phẩm.

  - Kiểm thử chức năng và sửa lỗi.

  - Tích hợp các phần và kiểm tra luồng hoạt động.

Sprint Backlog gồm Sprint Goal, các Product Backlog Items được chọn và kế hoạch thực hiện do Developers xây dựng.

C. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản có thể chạy được, cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm. Các chức năng phải được kiểm thử và đáp ứng Definition of Done (DoD) đã thống nhất; không có lỗi nghiêm trọng cản trở luồng sử dụng chính.

D. Lịch 5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu Sprint, tuần 1 | Xác định Sprint Goal, lựa chọn hạng mục và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch làm việc. |
| Sprint Review | Cuối tuần 2 | Kiểm tra kết quả Increment cùng khách hàng và thảo luận các thay đổi tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint Planning tiếp theo | Đánh giá cách làm việc và thống nhất cải tiến cho Sprint tiếp theo. |
| Sprint | Xuyên suốt 2 tuần | Tạo ra Increment có giá trị, duy trì mục tiêu và chất lượng sản phẩm. |

Lưu ý: Sprint là sự kiện chứa các sự kiện Scrum khác, không phải một cuộc họp riêng.

5.6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

- Long tiếp nhận yêu cầu và đánh giá giá trị, mức độ khẩn cấp cùng ảnh hưởng đến Product Backlog.

- Long có thể thay đổi thứ tự ưu tiên Product Backlog để đặt hàng online lên cao hơn.

- Developers tiếp tục tập trung vào Sprint Goal hiện tại, đồng thời phối hợp với Long để làm rõ ảnh hưởng của thay đổi.

- Nếu thay đổi khiến Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner có thể hủy Sprint; việc này chỉ xảy ra khi Sprint Goal không còn giá trị, không phải cứ có yêu cầu mới là hủy.

- Nếu Sprint Goal vẫn còn giá trị, đội hoàn thành Sprint hiện tại rồi ưu tiên tính năng đặt hàng online trong Sprint tiếp theo.

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

- Đội chỉ trình diễn các phần đã hoàn thành và đáp ứng Definition of Done.

- Phần chưa hoàn thành phải được trình bày trung thực về trạng thái, không được coi là Increment hoàn chỉnh.

- Hạng mục chưa xong được đưa trở lại Product Backlog để Product Owner xem xét, sắp xếp ưu tiên và quyết định thời điểm thực hiện tiếp.

- Đội tiếp nhận phản hồi của khách hàng và dùng kết quả Sprint Review để điều chỉnh kế hoạch sản phẩm.

Kết luận

Kế hoạch vận hành Agile cho GreenMart giúp đội phát triển theo nhịp Sprint 2 tuần, phân định trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên bàn giao Increment đạt chuẩn và thích ứng với nhu cầu khách hàng mà vẫn duy trì chất lượng sản phẩm.